## Kostnadsoverslag
PROSJEKT : TRIMTRAPP (Eksempel) ………………………………………………… | [11 empty] | PROSJEKT : TRIMTRAPP …………………………………………………
ANLEGG : xxxxxxx | [11 empty] | ANLEGG : xxxxxxx
KOSTNADSOVERSLAG | [11 empty] | KOSTNADSOVERSLAG
[13 empty] | A | B | C | D=A+B | E=Dx25% | F=D+C+E
|  |  |  | Enh.Pr. | Enh.Pr. |  |  | SUM |  | DUGNAD | Bilag |  | MATERIELL | ARBEID |  | SUM | SUM | SAMLA KOSTN.
Post | Beskrivelse | Enh. | Mengde | Matr. | Arb. | Materiell | Arbeid | tot. verdi | SUM KAP. | Eks. mva |  | Kostnadstype | Herav Kjøp | Herav Kjøp | Dugnad | Kjøp | MVA | Inkl. mva.
7.0.0 | RIGGING | [10 empty] | FELLESKOSTNADER (Rigg etc.) | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 1250 | 11250
7.0.1 | Transportrigg for maskiner | RS | 1 |  | 10000 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 |  | GRAVING/FYLLING/PLANERING | 6375 | 28500 | 123000 | 34875 | 8718.75 | 166593.75
[12 empty] | TRAPP | 112350 | 24380 | 98000 | 136730 | 34182.5 | 268912.5
7.1.0 | GRAVING/FYLLING/PLANERING | [10 empty] | TRENINGS-/KVILEREPOSER | 26910 | 4710 | 19000 | 31620 | 7905 | 58525
7.1.1 | Rydding av skog og kratt | m2 | 750 |  | 120 | 0 | 90000 | 90000 |  |  |  | EL-ARBEIDER | 147700 | 8500 | 15000 | 156200 | 39050 | 210250
7.1.2 | Bearbeiding/tilpassning av grunn for trappebygging | m2 | 750 |  | 75 | 0 | 56250 | 56250 |  |  |  | SUM ENTREPRISEKOSTNAD | 293335 | 71090 | 260000 | 364425 | 91106.25 | 715531.25
7.1.3 | Såing av områder utenfor trappa. B=4m | m2 | 600 | 5 | 5 | 3000 | 3000 | 6000 |  |  |  | GENERELLE KOSTNADER
7.1.4 | Filterduk under trappa | m2 | 225 | 15 | 10 | 3375 | 2250 | 5625 |  |  |  | Administrasjon 5% | 0 | 0.25 | 31000 | 0.25 | 0.0625 | 31000.3125
| SUM GRAVEARBEIDER |  |  |  |  | 6375 | 151500 | 157875 | 157875 | 123000 |  | Prosjektering 10% | 0 | 31999.5 | 30000 | 31999.5 | 7999.875
[12 empty] | BYGGELÅNSRENTE |  | 0 |  | 2729.9385 | 0 | 2729.9385
7.2.0 | TRAPP | [10 empty] | MARGIN RESERVER |  | 0 | 0 | 44200.6001 | 0 | 44200.6001
7.2.1 | Vanger for trapp 48x223mm impregnert 3 stk | lm | 280 | 45 | 60 | 12600 | 16800 | 29400 |  |  |  | BUDSJETT | 293335 | 103089.75 | 321000 | 443355.2886 | 99106.1875 | 793462.1011
7.2.2 | Jordspyd for forankring av vanger. cc 2,5m | stk | 110 | 50 | 50 | 5500 | 5500 | 11000 |  |  |  | SUM STØNADSBERETTIGET BELØP | [5 empty] | 793462.1011
7.2.3 | Trinn l=1,5m b=55cm (2 stk 48x250mm impregnert) | stk | 260 | 150 | 150 | 39000 | 39000 | 78000
7.2.4 | Vinkel av dørkplate i front av trinn | stk | 260 | 150 | 60 | 39000 | 15600 | 54600 |  |  |  | SØKNADSSUM = 50% av stønadsberettiget beløp, med beløp inntil 600 000 (2 tiltak) | [5 empty] | 397000.0505
7.2.5 | Stendere til håndlist cc 1,25m. L= 1,3m. Dim 48x98mm imp | stk | 218 | 25 | 60 | 5450 | 13080 | 18530
7.2.6 | Håndlister for trapp i 2 høyder. 28x95mm | lm | 540 | 20 | 60 | 10800 | 32400 | 43200 |  |  |  | xxxxx 06.09.2018
| SUM TRAPPEARBEIDER |  |  |  |  | 112350 | 122380 | 234730 | 234730 | 98000
…………………………………….
7.3.0 | TRENINGS-/KVILEREPOSER | [10 empty] | Sign |  |  |  | ……………………………………………..
7.3.1 | Trenings-/kvilereposer med trim/sittebenk, mål 2,5x3m | stk | 4 | 3750 | 3750 | 15000 | 15000 | 30000 | [7 empty] | Saksbehandler
7.3.2 | Fastmontert Treningsutstyr på reposene | stk | 8 | 1000 | 600 | 8000 | 4800 | 12800
7.3.3 | Rekkverk på kvilereposer | lm | 34 | 115 | 115 | 3910 | 3910 | 7820
| SUM TRENINGS-/KVILEREPOSER |  |  |  |  | 26910 | 23710 | 50620 | 50620 | 19000
7.5.0 | EL-ARBEIDER
7.5.1 | Overslag installasjonsmateriell,som nedenfor beskrevet :
| EL-fordelingsskap, 16A. Monteres på skole | stk | 1 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 4000
| Hovedkabel til skap, tilførsel, fra skole | lm | 10 | 80 | 10 | 800 | 100 | 900
| Kabel for lyspunkter | lm | 240 | 60 | 10 | 14400 | 2400 | 16800
| Sikringsfordeling | RS | 1 | 8500 | 1000 | 8500 | 1000 | 9500
| Lyspunkter inkl mast m/fundament + lysarmatur og ledlys | stk | 8 | 15000 | 2500 | 120000 | 20000 | 140000
| SUM EL-ARBEIDER |  |  |  |  | 147700 | 23500 | 171200 | 171200 | 15000
| SUM ENTREPRISEKOSTNAD |  |  |  |  | 293335 | 331090 |  | 624425
8.0 | Generelle kostnader (Planlegging, prosjektering)
| Administrasjonskostnader 5% | RS |  |  |  |  | 31000.25 |  | 31000.25 | 31000
| Prosjekteringskostnader 10% | RS |  |  |  |  | 61999.5 |  | 61999.5 | 30000
9.0 | Spesielle kostnader :
9.1 | MVA 25% | [7 empty] | 163856.3125
9.2 | Finans 10% i 5mnd. | [7 empty] | 2730.9385
| PROSJEKTKOSTNAD |  |  |  |  | 293335 | 424089.75 |  | 884012.001
10.0 | Margin/reserver 5% | RS | 1 |  |  |  |  | 0 | 44200.6001
| BUDSJETT | [7 empty] | 928212.6011 | 321000
Prisene baserer seg på enhetspriser fra sammenlignbare prosjekter justert til dagens prisnivå.
xxxxx 06.09.2018
…………………………………………………………………………………………
| Sign |  | ……………………………………………..
Entreprenør

## Finansieringsplan
PROSJEKT : TRIMTRAPP …………………………………………………
ANLEGG : xxxxxxx
KOSTNADSOVERSLAG
Beskrivelse | SUM | Dokumentasjon
Egenkapital | 75462 | Dokumenteres med kontoutskrift
Dugnad | 321000 | Dokumenteres med dugnadsoversikt
Spillemidler | 397000.0505 | 50% av godkjent søknadssum
KOSTNADSRAMME | 793462.1011
…………………………………………………………
Sign
……………………………………………
Saksbehandler

## Driftsplan
PROSJEKT : XXXXXXXX
ANLEGG : XXXXXXXX
DRIFTSPLAN Eksempel
Beskrivelse | Inntekter | Utgifter
90 driftsdager med gjennomsnittlig 40 pers./dag. Dagskort a´kr 35,- | 126000
Salg av kioskvarer + kaffesalg. 90 dager 40 pers./dag, 20 kr pr. pers. | 72000
Utgifter:
Lav moms 7% (transp. personell i bakken) |  | 8820
Drift og vedlikehold |  | 30000
Veritas godkjenning |  | 7000
Leie av tråkkemaskin |  | 20000
Leie av grunn |  | 1000
Innleid arbeidskraft til drift |  | 12500
Betjening av lån 5% rente |  | 45000
Diverse utgifter |  | 10000
SUM | 198000 | 134320
DRIFTSOVERSKUDD |  | 63680
Sakshaug 08.02.2013
……………………………………………………………..
Leder Stiftelsen skitrekk i xxxxxxxxxxxxxxx